**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016 №49

с.Усть-Ламенка

Об утверждении отчета о выполнении мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы» за 2016г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Законом](consultantplus://offline/ref=E6253F76ECBDE74FDB2F866310D27458D9C57DD88F5DE2937E39777982A5C071C14F7A322365CC795329A4WE52J) Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области, Устава Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о выполнении мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы» за 2016г.

2.Разместить данный отчет на сайте администрации.

Глава Усть-Ламенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области С.В.Перебейнос

Утвержден

постановлением администрации

Усть-Ламенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 28.12.2016 №49

Отчет

Главы Усть-Ламенского сельсовета об оценки эффективности и целесообразности продолжения выполнения мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы» за 2016г.

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы» за 2016 год.

Для выявления степени достижения запланированных результатов, уровня затрат, сроков реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Информация

о ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Наименование целевого  показателя | Значение показателя | | Исполнитель | Ожидаемый результат | |
| План на отчетный  2016г. | Факт  за 2016 г. |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Число мероприятий (шт.) | 1 | 1 | Администрация | Повышение энегргоэффективности | |
| Стоимость (руб) | 10000.0 | 3000,0 |
| Замена фонарей уличного освещения на диодные | Количество (шт) | 10 | 15 | Администрация | Улучшение освещенности улиц,  экономия энергии в 5 раз |  |
| Стоимость (руб.) | 15000.0 | 21000,0 |  |
| Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Количество (шт) | 9 | 3 | Администрация | Повышение грамотности населения |  |
| Стоимость (руб.) | 00,0 | 00,0 |  |

1. Оценка степени достижения запланированных результатов

1.1.Эффективность целевых индикаторов, согласно мероприятиям программы

О1- Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения – 1.0

О2- Замена фонарей уличного освещения на диодные- 1,4

О3- Замена ламп накаливания на энергосберегающие -0,3

1.2.Уровень достигнутых значений целевых индикаторов в целом по программе

**У=0,9**

2.Оценка эффективности уровня затрат.

2.1. Коэффициент использования бюджетных средств мероприятий программы

(Фактические затраты, руб.) 24000,0

Иб= ---------------------- ------------------- = -------------- = **0,96**

(Плановые затраты, руб. ) 25000,0

3. Оценка эффективности программы

0,9

Эп =------------ = **0,94**

0,96

4. Вывод: эффективность реализации целевой программы удовлетворительная

Сроки исполнения мероприятий программы соответствуют плану.

Целесообразно продолжить работы по исполнению мероприятий программы.

Продолжить поиск источников финансирования мероприятий программы